## Sheet1
9月2日水钢三棒加热炉投用记录
| 调试前 | 调试后
煤气总量 | 3836404 | 3934341
热值 | 8535.1 | 8026
钢种 | 直径14A1冷钢
煤气总管瞬时值 | 11596.87 | 7604
测试时间 | 10:31 | 16:42
序号 | 时间 | 调试情况： | 备注
1 | 10:31 | 调至自动
2 | 11:51 | 进行一次记录 | 煤气总量：3848458，煤气瞬时：16870.71，热值8317.2
3 | 12:17 | 现场出现一次煤气压力低报告
4 | 13:22 | 进行一次记录 | 煤气总量：3874295，煤气瞬时值：16737，热值：8595 | 加热段上部温度不够，师傅开手动，阀门开满也无法保持温度
5 | 14:07 | 热值7294 | 加热段左上降温到1116，无法升温，阀门100%
6 | 14：10-14：11 | 热值从6822降到6470
7 | 14:23 | 煤气总管压力2.55，太低
8 | 15:29 | 煤气总管压力2.8，太低
9 | 16:42 | 关到手动 | 总管瞬时流量：7604，总管总流量：3934341，热值8026
本日调试结论 | 今日从10：31开始自动测试，到16：42，全冷钢，全部阀门都投入测试，在热值稳定时候可以稳定运行，但是热值在之后降低，导致阀门开满都无法保证温度。今日一直开自动，跟随现场师傅的要求调整参数，并未出现系统层面的问题，总体来说：在热值、总管煤气压力以及温度都设定妥当情况下，本自动烧钢系统已经具备投用条件。