## Sheet1
9月1日水钢三棒加热炉投用记录
| 调试前 | 调试后
煤气总量
热值
钢种
煤气总管瞬时值
测试时间
序号 | 时间 | 调试情况： | 备注
1 | 8:00-10:00 | 未生产，无法投用
2 | 10:00 | 根据现场要求，对每个PLC梯形图再进行一次保存动作。
3 | 14:00 | 热值8056.9，煤气3629152.00，瞬时煤气13186.87
4 | 14:05:00-17：22 | 分析历史数据、协调一高二棒设备安装
本日调试结论 | 今日13：30之前未开炉烧钢，13：30之后因为刚开炉不稳定，等稳定后调试，但截至17：22仍不满足条件