球团厂球磨缓冲料仓智能上料系统项目合同

发包方： 攀枝花钢企米易白马球团有限公司（甲方）

承揽方： 长沙智宸自动化设备有限公司    （乙方）

合同编号： BMQT2026-GC03

合同签订日期 ：2026年  5  月  7  日

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，双方共同严格遵守执行。

1、 工程概况

1.1 工程名称：球团厂球磨缓冲料仓智能上料系统

1.2 工程地点：白马球团生产现场，球团厂生产现场

1.3发包范围

按照施工方案内容，承担白马球团造球、润磨料仓智能上料系统改造项目，球团厂造球料仓智能上料系统改造项目的设备及材料采购、安装、调试及试车、通过竣工验收并交付合格的竣工资料，履行保修义务等施工承包的所有工作。

1.4主要施工内容

1、将白马球团造球、润磨料仓，球团厂造球料仓新增3D雷达料位仪，将犁式分料器改为自动控制，分料器根据雷达检测料仓实时料位进行自动下压进行料仓分料，实现最低料仓补料操作，一定范围时间内循环进行低料位补料作业操作，或者根据仓位算法选择其中1、2、3、4、5、6号仓进行下料，犁式卸料器卸料下压高度限位通过行程开关，具体下压多高，通过激光测距控制。在特定条件下也可以实现中控室手动单独操作卸料器，根据雷达料位信号，人工选择仓位进料。并在所有圆盘下料出口配备高清监控，数据上传到集中控制中心。确保主控室实时监控现场出料情况，防止堆料、粘料。项目施工过程中采用分阶段施工法，优先保障关键设备监控运行，同时设立应急响应机制，确保生产正常运行。

2、 组成合同的文件

2.1中标通知书；

2.2投标函及其附录；

2.3本合同；

2.4 设计文件；

2.5与该工程有关的国家标准、规范；

2.6甲乙双方共同签署的安全协议书。

3、工期

计划开工时间：2026年4月30日

竣工时间：2026年9月30日前

乙方做好施工准备后办理开工报告，甲方通知进场后3日内开工。因不可抗力因素或甲方原因造成的工期延误，工期顺延；因乙方原因造成的工期延误，乙方承担相关损失和责任。

4、 合同价款及依据

4.1 合同价格：1082900元（不含税包干价），（大写：壹佰零捌万贰仟玖佰元整，税率13%）。具体见《工程量清单及计价表》（附后）。

4.2 结算主要依据文件：

4.2.1 该项目合同文件和施工方案。

4.2.2 根据施工会议签订的经济签证、会议纪要等。

4.3 计价原则

4.3.1 对合同执行过程中出现的设计变更（含优化及增加两种情形），若工程使用功能较原设计（方案）未发生变化，则按照包干价格结算。

4.3.2 因乙方不按设计、规范组织施工或其它施工质量问题导致工程达不到质量验收标准或不满足设计使用功能及使用寿命的，乙方应立即组织整改，整改费用由乙方承担，若现场实际已不具备整改条件或经乙方整改仍不能满足要求的，结算时对该部分价格按照合同附件《工程量清单及计价表》予以相应扣减。

4.3.3 因甲方要求减少使用功能修改设计的，结算时对相应减少的工程价款按照合同附件《工程量清单及计价表》予以相应扣减。

5、 工程结算

5.1、工程结算工程竣工验收合格，竣工资料交档集团公司并完成结算办理后，甲方按银行承兑方式支付至结算金额的97%，剩余3%为本工程质保金，待质保期一年满后，无质量异议，退还质保金(不计息)。

6、材料供应

6.1本工程范围内所需的全部设备、材料均由乙方提供。

6.2乙方必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸及甲方要求。

6.3乙方无论何种原因所提出的材料替换必须征得甲方及原设计单位书面同意。

6.4材料进场前，乙方应提前24小时通知甲方验收，同时将产品合格证明、出厂证明、质检报告等资料通过项财系统报甲方审批。未按规定提供产品合格证明、出厂证明、质检报告等资料或检验不合格的材料不得用于本工程。

6.5乙方违反上述规定采购材料和工程设备的，甲方有权拒绝使用和结算。乙方应按照甲方要求不予进场或在规定时间内运出施工场地，重新采购符合要求的产品，已使用的由乙方负责拆除，由此产生的费用由乙方承担且工期不予顺延。

6.6工程质量的特殊标准或要求均须满足设计要求。

7、质量标准

7.1质量等级：达到国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。

8、 甲方权利义务

8.1 负责合同履行，督促乙方在集团公司项财规范编报施工方案、进度计划、工序报验、工程验收等并完成相应的审核、审批程序。

8.2 向乙方提供施工用水、电接点。

8.3按照合同约定支付工程款项，为乙方施工提供条件。

8.4甲方派  吴强为现场代表，负责本工程的质量、进度、安全及现场文明施工、技术方案确认等工作。

9、乙方权利义务

9.1按甲方通知的开工日期，及时组织施工资源并办理相关手续，确保按合同工期完成建设任务。

9.2 严格按照甲方提供的设计图纸、国家相关标准及规范组织施工，确保工程质量符合相关验收质量标准规范。

9.3严格按照集团公司相关管理制度要求，在项财系统及时、规范编报施工方案、进度计划、工序报验、工程验收等，确保各项施工资料在项财系统随进度完善。

9.4做好安全、文明施工，严格遵守施工规范及安全操作规程，采取有效的安全防护措施，杜绝安全事故，若因措施不力发生安全责任事故，由乙方全权负责。动工前须与甲方签订安全协议。施工过程中加强员工安全管理，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸或做法说明进行施工，高空作业、有限空间作业、动火作业、吊装作业等必须办理相关审批事项。

9.5施工中未经甲方同意批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线，因乙方改变了原建筑物的结构、管线由此发生的损失或事故(包括罚款)全部由乙方承担,遵守甲方相关管理考核制度及承担相应考核。

9.6乙方进场前必须为全部施工人员购买人身意外伤害险（120+12）万元，乙方进场的施工人员须着装统一，穿戴整齐，按规定佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，氧气乙炔按规定摆放，用电设备要有可靠接地，特种作业须持证上岗，乙方在施工现场所发生的一切安全事故，由乙方自行承担。同时落实施工环保要求。

9.7乙方临时用水、用电的费用：安表计量，乙方自行提供水表、电表，服从甲方统一指挥和调度。

9.8 乙方派  周维   为该项目项目经理，负责本工程的质量、进度、安全及现场文明施工、技术方案确认等工作；派 佘子钰    为该项目专职安全员，负责本项目安全施工管理工作。

10、工程资料

10.1 乙方及时完成隐蔽工程影像留存和签证等工作。影像资料应能反映隐蔽工程的真实情况，杜绝虚假签证。工程签证内容与实际不符合的，每发现1次，甲方考核乙方500元且乙方必须立即整改。

10.2 竣工资料：竣工资料交档按集团公司《档案管理标准》、《工程施工管理办法》执行。

11、验收

11.1 工序验收

乙方自检合格后，提前24小时在集团公司项财系统向甲方申请工序报验，甲方收到申请后按期组织工序验收，乙方在验收合格后2天内上传验收部位影像资料和验收记录，完成甲方工序验收审批；验收不合格的，乙方完成整改后重新发起工序报验。

11.2 分部分项工程及单位工程验收

乙方按工序报验程序在集团公司项财系统上申报、完成相应验收。

11.3 竣工验收

乙方按合同约定完成工程项目的所有施工内容、自检合格且集团公司项财系统上对该项目工序、分部分项及单位工程显示验收合格后，在集团公司项财系统申请竣工验收，甲方收到乙方验收申请后组织项目实物预验收和竣工资料预验收，对预验收合格的组织竣工验收，竣工验收通过后7日内，甲方完成竣工验收报告签署。

12、违约责任

12.1因甲方原因、方案调整及不可抗力导致的工期延误，工期顺延；因乙方原因导致工期延误，每延误1天考核乙方合同总金额的1%，以此累计。

12.2乙方未按设计文件、施工规范组织施工，不服从甲方提出的整改意见，或整改不及时，甲方有权对乙方处罚款2000元/每次。特别严重者，甲方有权终止合同。

12.3 乙方对隐蔽工程未通知甲方参与验收或验收不合格未完成整改即开展下步工序施工的，甲方考核乙方2000元/次，乙方自行承担质量证明及整改费用，因此影响的工期不予顺延。

- 12.4 影像资料应能反映隐蔽工程的真实情况，杜绝虚假签证。工程签证内容与实际不符合的，每发现1次，甲方考核乙方 2000元/次且乙方必须立即整改。

12.5 乙方在施工过程中必须接受甲方的监督、检查。当检查发现乙方施工质量不合格时，甲方有权要求乙方停工整改并考核2000元/次且工期不顺延；当整改仍不合格时，甲方有权终止本合同，乙方应承担一切违约责任和一切直接和间接经济损失。

12.6 乙方未按集团公司相关管理制度要求，在集团公司项财管理系统上及时、规范编报相关资料的，甲方有权考核乙方1000元/次，且乙方必须及时整改。

12.7 乙方应保护好施工现场环境卫生，不准将施工中的废物随地堆放；乙方施工中损坏的构筑物，应赔偿或免费维修。

12.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.9 对甲方检查发现的安全问题以及乙方安全监管人员未履职履责的行为，甲方安全管理部门出具检查考核通知书，按集团公司《安全生产不符合管理标准》文件规定对乙方进行考核。

12.10本协议未尽事宜，双方协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.11 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

13、  附则

13.1 乙方在合同签订后必须保证连续施工等，满足甲方的要求。甲方应及时付款，并支持配合乙方开展工作。

13.2 乙方在进入现场施工期间，必须遵守各级政府及甲方关于施工管理的各项规定。

13.3 安全保证金：合同价款的3%，待项目验收完毕后无息退回。

13.4 本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

13.5 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

13.6 本合同履行完成后自动终止。

| 甲方：（合同章）攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 乙方：（合同章）长沙智宸自动化设备有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 915104217891458988 地址： 米易县白马攀钢湾丘基地 邮政编码：627209 法定代表人： 委托代理人： 电话;0812-8160081 开户银行：工行米易支行 账号：2302329109100042069 | 统一社会信用代码： 914301025786262967 地址：长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B6栋3楼304房 邮政编码：410000 法定代表人： 委托代理人： 电话：0731--84896540 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江支行 账号：100617144700010001 |

附：工程量清单及计价表

## 1.白马球团料仓智能上料系统

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 单位 | 单价 (不含税，元) | 总价 (不含税， 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造球室（一、二线） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D 料仓雷达 | 7 | 套 | 62000 | 434000 | 一线二线各 6 个仓，共计 12 套 3D 料仓雷达，其中 5 套由 使用单位提供，承揽方负责 免费安装、调试。承揽方负 责对全仓信号进行检测，普 通雷达料位无法解决粉尘及 水汽干扰；需跟球团厂现用 润磨料仓雷达型号一致（型 号：ULM-3D-5） |
| 2 | 电源分配箱 | 4（各 2） | 套 | 3800 | 15200 | 1 套电源分配箱有 3 个 24V 电源；1 套分 3 路，2 套分 6 路给雷达供电 |
| 3 | 犁式卸料器设备改造 | 20（各 10） | 套 | 2000 | 40000 | 增加行程开关，操作箱改造， 信号进 PLC |
| 4 | 激光系统 | 20（各 10） | 套 | 4500 | 90000 | 测量卸料器开度 |
| 5 | 低压柜回路改造 | 10（各 5） | 套 | 2500 | 25000 | 相关连锁及设备供电 |
| 6 | PLC 系统 | 2（各 1） | 套 | 15000 | 30000 | 控制系统 |
| 7 | 工控机 | 2（各 1） | 套 | 8000 | 16000 | 14500 cup,32G 内存，1Tssd存储，27 寸显示器 |
| 8 | 控制上位机开发软件 | 2（各 1） | 套 | 6000 | 12000 | 上位机开发及运行版软件 ， 含授权 |
| 9 | PLC 开发软件 | 2（各 1） | 套 | 6000 | 12000 | PLC 控制系统开发软件，含授 权 |
| 10 | 通信软件 | 2（各 1） | 套 | 6000 | 12000 | 原有系统数据交互 |
| 11 | 机旁操作箱 | 8（各 4） | 套 | 2200 | 17600 | 替换现有机旁操作箱，实现 远程控制 |
| 12 | 皮带防跑偏装置 | 2（各 1） | 套 | 8000 | 16000 | 含头尾轮清料装置一套，防 跑偏器 3 组 |
| 13 | 高清视频监控 | 2（各 1） | 套 | 9000 | 18000 | 现场视频带云台 |
| 14 | 硬盘录像机 | 2（各 1） | 套 | 7500 | 15000 | 32 路+30 天存储 |
| 15 | 电缆及辅材 | 2（各 1） | 套 | 10000 | 20000 |  |
| 16 | 施工 | 2（各 1） | 套 | 9000 | 18000 |  |
| 17 | 设计及调试 | 2（各 1） | 套 | 0 | 0 |  |
| 小计：790800.00（不含税 ，元） |  |  |  |  |  |  |
| 润磨室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D 料仓雷达 | 3 | 套 | 62000 | 186000 | 全仓信号进行检测；需跟球团厂现用润磨料仓雷达型号一致（型号：ULM-3D-5） |
| 2 | 电源分配箱 | 1 | 套 | 3800 | 3800 | 1 套电源分配箱有 3 个 24V电源；分 3 路给雷达供电 |
| 3 | 犁式卸料器 设备改造 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 增加行程开关，操作箱改造， 信号进 PLC |
| 4 | 激光系统 | 2 | 套 | 4500 | 9000 | 测量卸料器开度 |
| 5 | 低压柜回路改造 | 2 | 套 | 2500 | 5000 | 相关连锁及设备供电 |
| 6 | PLC 系统 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 控制系统 |
| 7 | 工控机 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 14500 cup,32G 内存，1Tssd存储，27 寸显示器 |
| 8 | 控制上位机开发软件 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | 上位机开发及运行版软件， 含授权 |
| 9 | PLC 开发软件 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | PLC 控制系统开发软件，含授 权 |
| 10 | 通信软件 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | 原有系统数据交互 |
| 11 | 机旁操作箱 | 4 | 套 | 2200 | 2200 | 替换现有机旁操作箱，实现 远程控制 |
| 12 | 皮带防跑偏装置 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 含头尾轮清料装置一套，防跑偏器 3 组（专利产品） |
| 13 | 电缆及辅材 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |  |
| 14 | 高清视频系统 | 1 | 套 | 9000 | 9000 | 现场视频 |
| 15 | 硬盘录像机 | 1 | 套 | 7500 | 7500 | 32 路+30 天存储 |
| 16 | 施工 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |  |
| 17 | 设计及调试 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
|  | 小计： |  |  |  | 292100 |  |
| 总计：1082900.00（不含税 ，元） |  |  |  |  |  |  |